## Sheet1
类名	接口名	接口内容	需要天数	完成日期	完成情况	备注
server	initConfig		0.5	16年1月29日	DONE
	init		0.5	16年1月29日	DONE
	createCommandMap		1	16年1月30日	DONE
	createClient		1	16年1月30日	DONE
	getTcpListenFd		0.5	16年1月31日	DONE
	getTcpConnectFd		0.5	16年2月1日

Client	getInputBufLen		0.5	16年2月1日
	getOutBufLen		0.5	16年2月2日
	readBuff		1	16年2月3日
	sendReply		1.5	16年2月4日
	resolveCommand		1	16年2月5日

EventPoll	createEventPoll		0.5	16年2月6日
	createFileEvent		1.5	16年2月7日
	removeFileEvent		1	16年2月8日

DataBase	ValueObj	1		16年2月9日
	StringObj	1		16年2月10日

Command	GetCommand	1		16年2月10日
	SetCommand	1		16年2月11日
	DelCommand	1		16年2月12日

Log