## Sheet1
类名	接口名	接口内容	需要天数	完成日期	完成情况	备注
Configuration

	配置文件文件格式		0.5	16年3月7日	done
	int loadConfiguration()	读取文件形式的配置	0.5	16年3月7日	done
	const string operator[](const char *) const	获取配置内容	1	16年3月8日	done

Util

	getCurrentUnixTimeMs(封装gettimeofday)	获取当前的毫秒(长整数返回)	0.5	16年3月8日	done
	daemonize	守护进程化, 照抄APUE即可	0.5	16年3月8日	done
Cluster

	initConfig()	读取配置	0.5	16年3月9日	done
	init()	初始化网络连接等	1.5	16年3月9日	done
	createClient		0.5	16年3月10日	done
	deleteClient		0.5	16年3月10日	done

	int toLead()		0.5	16年3月11日	done
	int toFollow()		0.5	16年3月11日	done
	int toCandidate()		0.5	16年3月11日	done
	nextCronTime()		0.5	16年3月11日	done

	int cron()		2	16年3月14日	done
ClusterClient

			总 1	16年3月16日	done
Siblings

	recognizeSiblings()		1	16年3月17日	done
	connectLostSiblings()			16年3月18日	done

	addSiblings(ClusterClient *, int clusterId)		0.5	16年3月18日	done
	deleteSiblings(ClusterClient *, int clusterId)		0.5	16年3月18日	done
Parents

	addParent(ClusterClient *)		0.5	16年3月21日	done
	deleteParent(ClusterClient *)		0.5	16年3月21日	done
Children

	recognizeChildren()		1	16年3月22日	done
	connectLostChildren()			16年3月22日	done

	addChild(ClusterClient *)		0.5	16年3月22日	done
	deleteChild(ClusterClient *)		0.5	16年3月22日	done
Entry

			1	16年3月23日	done
PersistenceFile
	int appendEntry(const Entry &)				done
	Entry findEntry(long index)				done
	Entry findLastEntry()				done
	int deleteEntryAfter(long index)				done
			2	16年3月24日	done
Command

	requestVote		1	16年3月25日
	replyRequestVote		1	16年3月28日
	appendEntry		1	16年3月29日
	replyAppendEntry		1	16年3月30日
	redirect		1	16年4月1日
	retry		1	16年4月2日
	flushServer
ProtocolStream

	addDefaultCommand