## Sheet1
类名	接口名	接口内容	需要天数	完成日期	完成情况	备注
Configuration

	配置文件文件格式		0.5	16年3月7日	done
	int loadConfiguration()	读取文件形式的配置	0.5	16年3月7日	done
	const string operator[](const char *) const	获取配置内容	1	16年3月8日	done

Util

	getCurrentUnixTimeMs(封装gettimeofday)	获取当前的毫秒(长整数返回)	0.5	16年3月8日	done
	daemonize	守护进程化, 照抄APUE即可	0.5	16年3月8日	done
Cluster

	initConfig()	读取配置	0.5	16年3月9日
	init()	初始化网络连接等	1.5	16年3月9日
	createClient		0.5	16年3月10日
	deleteClient		0.5	16年3月10日

	int toLead()		0.5	16年3月11日
	int toFollow()		0.5	16年3月11日
	int toCandidate()		0.5	16年3月11日
	nextCronTime()		0.5	16年3月11日

	int cron()		2	16年3月14日
ClusterClient

			总 1	16年3月16日
Siblings

	recognizeSiblings()		1	16年3月17日
	connectSiblings()

	addSiblings(ClusterClient *, int clusterId)		0.5	16年3月18日
	deleteSiblings(ClusterClient *, int clusterId)		0.5	16年3月18日
Parents

	addParent(ClusterClient *)		0.5	16年3月21日
	deleteParent(ClusterClient *)		0.5	16年3月21日
Children

	recognizeChildren()		1	16年3月22日
	connectChildren()

	addChild(ClusterClient *)		0.5	16年3月22日
	deleteChild(ClusterClient *)		0.5	16年3月22日
Entry

			1	16年3月23日
PersistenceFile

	designing, requirement not clear		2	16年3月24日
Command

	requestVote		1	16年3月25日
	replyRequestVote		1	16年3月28日
	appendEntry		1	16年3月29日
	replyAppendEntry		1	16年3月30日
	IAMCluster		1	16年3月31日
	redirect		1	16年4月1日
	retry		1	16年4月2日